**Дорожная карта**

по переходу МБОУ «СОШ с.Свердлово Калининского района Саратовской области» на ФГОС-2021 начального общего образования с 1 сентября 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Документ**  **по результатам мероприятия** |
| 1. | Создание рабочей группы по переходу на ФГОС-2021 НОО | До 1 сентября 2021 года | Директор школы Громкова Е.И. | Приказ |
| 2. | Разработка плана (дорожной карты) по переходу на ФГОС-2021 НОО с 01.09.2022 | До 1 сентября 2021 года | Директор школы Громкова Е.И. | Дорожная карта |
| 3. | Организационная подготовка к апробации примерной рабочей программы по предмету «Русский язык» | До 15 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И., учитель начальных классов Вершинна Н.В. | Анализ примерной рабочей программы |
| 4. | Апробация примерной рабочей программы по предмету «Русский язык» | В течение 2021 – 2022 учебного года | Учитель начальных классов Вершинна Н.В. | Аналитическая записка по результатам апробации |
| 5. | Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС-2021 НОО | В течение 2021 – 2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И.,ответственная по ВР Илюхина Т.В. руководитель ШМО учителей начальных классов Сорокина М.А. | Протоколы заседаний ШМО, совещаний при директоре, педагогического совета |
| 6. | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы НОО в соответствии с требованиям ФГОС-2021 ОО | До 1 ноября 2021 года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И. | Аналитическая справка |
| 7. | Разработка приказов, других локальных актов ОО, регламентирующих введение ФГОС-2021 НОО | В течение 2021 – 2022 учебного года | Директор школы Громкова Е.И. | Приказы, ЛНА |
| 8. | Разработка плана методической работы, обеспечивающего постепенный переход ОО на обучение по ФГОС-2021 НОО | До 1 октября 2021 года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И., руководитель ШМО учителей начальных классов Сорокина М.А. | План методической работы |
| 9. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС-2021 НОО | В течение 2021 – 2022 учебного года | Директор школы Громкова Е.И., классные руководители | Протоколы родительских собраний |
| 10. | Создание на сайте школы в подразделе «Образовательные стандарты» раздела «Основные сведения об ОО» вкладки ФГОС-2021 и размещение материалов по постепенному переходу на обучение по ФГОС-2021 | Сентябрь 2021 г.,  в течение 2021 – 2022 учебного года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И., ответственный за ведение сайта школы Торина Г.А. | Вкладка на сайте школы |
| 11. | Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО | До 1 декабря 2021 года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И., ответственная по ВР Илюхина Т.В. | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО,  планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки  достижения планируемых результатов освоения программы НОО |
| 12. | Разработка учебного плана, плана внеурочной  деятельности, календарного учебного графика,  календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями ФГОС-2021 НОО | До 1 марта 2022 года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И., ответственная по ВР Илюхина Т.В. | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной  деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной  работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с  требованиями  нового  ФГОС НОО |
| 13. | Завершение разработки ООП НОО в соответствии с  требованиями ФГОС-2021 НОО | До 1 апреля 2021 года | Заместитель директора по УВР Кузьмичева Г.И., ответственная по ВР Илюхина Т.В. | Проект ООП НОО |
| 14. | Разработка контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в соответствии с требованиям ФГОС-2021 НОО | До 24 мая 2022 года | Руководитель ШМО учителей начальных классов Сорокина М.А. | Контрольно-оценочные материалы (спецификации и системы оценивания) для проведения контрольных работ по учебным предметам |
| 15. | Рассмотрение и утверждение ООП НОО по ФГОС-2021 НОО | До 30 июня 2022 года | Директор Громкова Е.И. | Протокол заседания Педагогического совета, приказ  директора об утверждении ООП НОО |
| 16. | Приведение в соответствие  с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников ОО | До 1 сентября  2022 года | Директор школы Громкова Е.И. | Должностные инструкции работников |